## Hoja1
Fase | ACTIVIDAD | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4
1 | Estudio métodos de extracción de características | bar: Febrero Sem. 1 to Febrero Sem. 2
Obtención de momentos Hu | bar: Febrero Sem. 3
Estudio y programación de HoG | bar: Febrero Sem. 4 to Marzo Sem. 1
Estudio de LBP | bar: Marzo Sem. 1 to Marzo Sem. 2
Estudio de descriptores de Fourier | bar: Marzo Sem. 3 to Abril Sem. 2
Estudio métodos de selección de características | bar: Abril Sem. 1 to Abril Sem. 2
Aplicación y estudio de SFS | bar: Abril Sem. 3
Aplicación y estudio de ANOVA F-test | bar: Abril Sem. 4
2 | Estudio modelos de clasificadores | bar: Mayo Sem. 1 to Mayo Sem. 4
Estudio métricas de rendimiento | bar: Mayo Sem. 1 to Mayo Sem. 4
Estudio Sklearn API | bar: Mayo Sem. 1 to Mayo Sem. 4
Aplicación modelo Knn | bar: Junio Sem. 1 to Junio Sem. 2
Estudio resultados Knn | bar: Junio Sem. 1 to Junio Sem. 2
Aplicación modelo SVC, NuSVC, LinearSVC | bar: Junio Sem. 2 to Junio Sem. 4
Estudio resultados SVC, NuSVC, LinearSVC | bar: Junio Sem. 2 to Junio Sem. 4